## Testing Flutter app with Dart
MỤC TIÊU NĂM 2023
|  | Hoàn thành | Hôm nay | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | [5 empty] | Đã qua | Còn lại
|  |  | 2023-07-30 | 30/1/2023 | 30/12/2023
MỤC TIÊU | STT | Task công việc | Phụ trách | Deadline | Mục tiêu | [5 empty] | Kết quả | Link kế hoạch/ kết quả
Q1
[5 empty] | T1 | T2 | T3 | Q2 | Q3 | Q4
XÁC ĐỊNH CÔNG CỤ TEST MOBILE APP
| 1 | Tìm hiểu test auto app flutter bằng ngôn ngữ Dark |  | 1 tuần
| 2 | Tìm hiểu test auto app flutter bằng appium
| 3 | Đánh giá và lựa chọn công cụ test app cuối cùng
HỌC VÀ TÌM HIỂU NGÔN NGỮ DART
| 1 | Tìm hiểu và thực hành ngôn ngữ Dart |  | 5 tuần
| 2 | Tìm hiểu và thực hành unit test
| 3 | Tìm hiểu và thực hành widget test
| 4 | Tìm hiểu và thực hành integration test
XÂY DỰNG BẢN DEMO INTEGRATION TEST |  |  |  | 28/03-02/04
| 1 | Lọc Testcases đơn giản như nhâp data invalid, valid, điều hướng màn hình; ví dụ: login, đăng ký, đổi mật khẩu, log out |  | 2023-03-28
| 2 | Viết script |  | 1h Từ 15:00-16:00 hằng ngày(từ 29/03) ngồi làm việc với nhau
| 2023-01-02 | Đăng ký | Tandt | 28/03-09/04
|  | Đổi mật khẩu | Tandt
|  | Login | TrangNT
|  | Logout | TrangNT
| 3 | Kết quả tuần 1
| 2023-01-03 | Một phần Đăng ký số lượng TCs(cho thêm sau khi Loc TCs) | Tandt | 2023-04-01
| 2023-02-03 | Một phần Login số lượng TCs(cho thêm sau khi Loc TCs) | TrangNT
| 4 | Demo với Team | Tandt, TrangNT | 2023-04-03
| 4 | Thiết kế framework |  | 2023-04-04
| 2023-01-05 | Viết scrip cho TCs con lại, Đăng ký, Đổi mật khẩu | Tandt | 04/04-09/04
| 2023-02-05 | Viết scrip cho TCs con lại của Đổi mật khẩu, Log out | TrangNT

## Tool appium
MỤC TIÊU NĂM 2023
|  | Hoàn thành | Hôm nay | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | [5 empty] | Đã qua | Còn lại
|  |  | 2023-07-30 | 30/1/2023 | 30/12/2023
MỤC TIÊU | STT | Task công việc | Phụ trách | Deadline | Mục tiêu | [5 empty] | Kết quả | Link kế hoạch/ kết quả
Q1
[5 empty] | T1 | T2 | T3 | Q2 | Q3 | Q4
XÁC ĐỊNH CÔNG CỤ TEST MOBILE APP
| 1 | Tìm hiểu test auto app flutter bằng ngôn ngữ Dark |  | 1 tuần
| 2 | Tìm hiểu test auto app flutter bằng appium
| 3 | Đánh giá và lựa chọn công cụ test app cuối cùng
XÂY DỰNG FRAMEWORK
| 1 | Lựa chọn loại framework triển khai |  | 4 tuần
| 2 | Tìm hiểu về tool appium, Appium Dart Driver
| 3 | Tìm hiểu lại java OOP
| 4 | Tìm hiểu các tool khác: Maven, TestNG
| 5 | Cài đặt, setup các công cụ sau khi lựa chọn
XÂY DỰNG BẢN DEMO
| 1 | Dựng môi trường test cho app Flutter mobile |  | 3 tuần
| 2 | Viết scripts chạy một số test case cơ bản cho app flutter: VD: login, logout

## Kế hoạch Demo App Flutter_Quý 2
XÂY DỰNG BẢN DEMO INTEGRATION TEST | STT | Nội Dung | Người thực hiện | Ngày Thực hiện | Kết quả thực hiện
28/03-02/04
| 1 | Lọc Testcases đơn giản như nhâp data invalid, valid, điều hướng màn hình; ví dụ: login, đăng ký, đổi mật khẩu, log out | Tandt, TrangNT | 2023-03-28 | - Thực hiện automation được 90 TCs + Đăng nhập: 25 TCs + Đăng ký: 46 TCs + Quên mật khẩu: 18 TCs + Đăng nhập: 1 TC https://test.management.lumi.vn/squash/campaign-workspace/iteration/635/test-plan
| 2 | Viết script |  | 1h Từ 15:00-16:00 hằng ngày(từ 29/03) ngồi làm việc với nhau
| 2023-01-02 | Đăng ký | Tandt | 28/03-09/04
|  | Đổi mật khẩu | Tandt
|  | Login | TrangNT
|  | Logout | TrangNT
| 3 | Kết quả tuần 1 |  |  | 1. Chạy được 2 case (1 case login thành công và 1 case đăng ký không nhập mật khẩu) 2. Vấn đề: - Chưa xác định được chuẩn các widget nên bị sai và tốn thời gian tìm các widgets - Sử dụng các hàm trong thư viện integration_test chưa đủ hàm để thực hiện test các case cảnh báo hoặc đợi một sự kiện nào đó, .... => Do vậy Tester tìm hiểu thêm thư viện test phần tích hợp này là Flutter_Driver
| 2023-01-03 | Tìm hiểu các loại widget trong Flutter |  | 04/04 - 08/04 | https://docs.lumi.vn/doc/2-danh-sach-cac-loai-widget-trong-flutter-Lm809a2Iyu
| 2023-02-03 | Thực hành find các widget trong app LumiLife
| 2023-03-03 | Tìm hiểu thư viện Flutter Driver |  |  | https://docs.lumi.vn/doc/3-tim-hieu-ve-thu-vien-flutter-driver-iUiVeAM7zr
| 2023-04-03 | Anh Nghị traning lấy nâng cao các widget trong app Lumilife và cách thêm key vào các widget |  | 2023-04-11
| 4 | Viết Scripts
| 2023-01-04 | Một phần Đăng ký số lượng TCs(cho thêm sau khi Loc TCs) | Tandt | 12/04 - 15/04 | Mục tiêu 10 case
| 2023-02-04 | Một phần Login số lượng TCs(cho thêm sau khi Loc TCs) | TrangNT |  | Mục tiêu 10 case
5
| 2023-01-05 | Viết script cho TCs con lại, Đăng ký, Đổi mật khẩu | Tandt | 17/04 - 28/04 | Mục tiêu là hoàn thành các tất cả các case
| 2023-02-05 | Viết scrip cho TCs con lại của Đổi mật khẩu, Log out | TrangNT |  | Mục tiêu là hoàn thành các tất cả các case
| 6 | Thiết kế framework |  | 03/05 - 06/05
| 7 | Lọc test case và tìm hiểu logic |  | 08/05 - 20/05 | https://test.management.lumi.vn/squash/campaign-workspace/campaign/374/dashboard
| 8 | Review và đưa ra plan tiếp theo |  | 2023-05-23
| 9 | Plan chi tiết viết script |  | 26/05/2023 - 30/09/2023 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lmBLXnegQN7aIaLTCz7G95Dc_YYG-ox2/edit#gid=280060634

## Plan Chi tiết viết script
STT | DANH MỤC | SỐ TESTCASES | NGƯỜI THỰC HIỆN | THỜI GIAN DỰ KIẾN | TRẠNG THÁI | NOTE
1 | Đăng ký | 43 | Tandt |  | Done
2 | Đăng nhập | 21 | TrangNT |  | Done
3 | Danh sách nhà | 243 | Tandt | 29/05-23/06 | Done
4 | Cảnh | 103 | TrangNT | 12/03-30/06 | In progress | 60 case=> còn lại 43 case Tandt làm tiếp
5 | Quên mật khẩu | 18 | Tandt | 26/06 -01/07 | Ready
6 | Menu | 17 | Tandt | 02/07-05/07 | Ready
7 | Dashboard | 183 | Tandt | 06/07-17/07 | Ready
8 | Music | 63 | Tandt | 18/07-27/07 | Ready
9 | Cấu hình tầng phòng | 163 | Tandt | 28/07-06/08 | Ready
10 | Automation | 18 | Tandt |  | Ready
11 | Rule | 282 | Tandt |  | Ready
12 | Lịch | 66 | Tandt |  | Ready
13 | Cài đặt thiết bị | 202 | Tandt |  | Ready
14 | Tài khoản | 244 | Tandt |  | Ready
15 | Quản lý IR | 77 | Tandt |  | Ready
16 | Nhóm | 88 | Tandt |  | Ready
17 | Cài đặ camera | 120 | Tandt |  | Ready
18 | Quản lý HC | 9 | Tandt |  | Ready
19 | Chi tiết phòng | 34 | Tandt |  | Ready
20 | Đăng xuất | 1 | Tandt |  | Done