## Master Plan
KẾ HOẠCH AUTO API
[5 empty] | Nhân sự | MaiNT, ThuyVT
[5 empty] | Dự án | Lumi Life+
Thời gian
STT | Nội dung công việc | Chi tiết công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Nhân sự | Tiến độ | Tài liệu | Vấn đề gặp phải | Kết quả hoàn thành | Trao đổi ý kiến
I. Kế hoạch API Automation Test (Thời gian bắt đầu - Thời gian kết thúc)
1 | Học test API | Link khóa học | 2023-02-01 | 2023-03-23
2 | Demo khóa học
3 | Viết api test script cơ bản |  | 2023-03-24 | 2023-04-08
4 | Demo dashboard api script cơ bản
5 | Lên danh sách testcase cần auto
6 | Viết script dựa vào danh sách tương ứng |  | 2023-04-10 | 2023-06-03
7 | Tìm hiểu các plugin hỗ trợ dựng Monitor ¦ Dashboard | Nghiên cứu Monitor Postman, Jenkins, Newman | 2023-06-05 | 2023-06-15
8 |  | Dựng demo monitor ¦ Dashboard
9 |  | Đánh giá và báo cáo | 2023-06-15 | 2023-06-19
II. Triển khai API Automation Test (Thời gian bắt đầu - Thời gian kết thúc)
10 | Xác định các case check API | - Check status - Check messenger - Check parameter - Check data trả về - Check luồng hoạt động chức năng | 2023-04-10 | 2023-04-10
11 | Thực thi testcase | Không kèm key / kèm key sai | [7 empty] | Không khả thi ở dự án này
12 |  | Kèm key đúng / nhưng không kèm token | [7 empty] | Không khả thi ở dự án này
13 |  | Login kèm token, bỏ trống các trường bắt buộc | 2023-04-05 | 2023-04-10
14 |  | Nhập sai dữ liệu input | 2023-04-10 | 2023-06-19
15 |  | Nhập đúng
16 |  | Demo dashboard api
17 |  | Scenario case
18 |  | Demo dashboard api
19 |  | Response data
20 |  | Demo dashboard api
III. Báo cáo tổng kết dự án (Thời gian bắt đầu - Thời gian kết thúc)
21 | Review, tổng hợp tài liệu |  | 2023-04-10 | 2023-06-19

## Plan Q12023
MỤC TIÊU QUÝ I NĂM 2023
| Thành viên | ThuyVT, MaiNT
| Khóa học | Link khóa học | maint28031109@gmail.com/maithanh | [8 empty] | 2023-02-01 | [27 empty] | Tháng 3 | [30 empty] | Tháng 4
| Dự án demo | Lumilife Flutter | [9 empty] | Tuần 1 |  |  |  |  | Tuần 2 | [6 empty] | Tuần 3 | [6 empty] | Tuần 4 | [6 empty] | Tuần 5 | [6 empty] | Tuần 6 | [6 empty] | Tuần 7 | [6 empty] | Tuần 8 | [6 empty] | Tuần 9 |  |  |  |  | Tuần 10
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
STT | Mục tiêu |  |  | Quý | Số giờ | Số ngày | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Số ngày còn lại | %Đạt | Tình trạng | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W
Mục tiêu:Postman script
1 | Pre-request | – Script flow in postman |  | I | 2h | 19 ngày | 2023-02-01 | 2023-02-01 | bar: Tuần 1 1 W
2 |  | – Data format: Json |  |  | 2h |  | 2023-02-02 | 2023-02-02 | bar: Tuần 1 2 T
3 |  | – Data types + methods: array, object, string, number, boolean |  |  | 12h |  | 2023-02-03 | 2023-02-09 | bar: Tuần 1 3 F to Tuần 2 9 T
4 |  | – JSON object |  |  | 2h |  | 2023-02-10 | 2023-02-10 | bar: Tuần 2 10 F
5 |  | – Variables: declaration, scope, usage |  |  | 2h |  | 2023-02-11 | 2023-02-11 | bar: Tuần 2 11 S
6 |  | – Build Request Body |  |  | 12h |  | 2023-02-13 | 2023-02-18 | bar: Tuần 2 12 S to Tuần 3 18 S
1 | Test | – Extract value from: array, object with/ without condition |  |  | 8h | 21 ngày | 2023-02-23 | 2023-02-27 | bar: Tuần 4 23 T to Tuần 5 27 M
2 |  | – Write tests: structure, style, keywords |  |  | 8h |  | 2023-02-28 | 2023-03-03 | bar: Tuần 5 28 T to Tuần 5 3 F
3 |  | – Reuse script |  |  | 6h |  | 2023-03-04 | 2023-03-07 | bar: Tuần 5 4 S to Tuần 6 7 T
4 |  | – Send request by code |  |  | 6h |  | 2023-03-08 | 2023-03-10 | bar: Tuần 6 8 W to Tuần 6 10 F
5 |  | – Branching and loop |  |  | 8h |  | 2023-03-11 | 2023-03-15 | bar: Tuần 6 11 S to Tuần 7 15 W
6 |  | – Data-driven test |  |  | 8h |  | 2023-03-16 | 2023-03-20 | bar: Tuần 7 16 T to Tuần 8 20 M
7 |  | – Use Newman as library |  |  | 8h |  | 2023-03-21 | 2023-03-24 | bar: Tuần 8 21 T to Tuần 8 24 F
| Demo | Tạo bản demo cho chức năng app lumi flutter 1. Đăng kí 2. Đăng nhập |  |  |  | 20 ngày | 2023-03-25 | 2023-04-15 | bar: Tuần 8 25 S to Tuần 10 5 W

## Kế hoạch demo chi tiết
| STT | Nôi Dung |  | Người thực hiện | Ngày Thực hiện | Kết quả thực hiện
DEMO API TEST
| 1 | Lọc Testcases đơn giản như nhâp data invalid, valid, ví dụ: đăng nhập, đăng ký |  | ThuyVT, MaiNT | 2023-03-28 | - Thực hiện automation được số TCs + Đăng nhập: 23 TCs + Đăng ký: 16TCs + Quên mật khẩu: 16 TCs + Đăng xuất: 1 TCs https://test.management.lumi.vn/squash/campaign-workspace/campaign/373/test-plan
| 2 | Viết script |  |  | 28/03 - 10/04
|  | Đăng nhập |  | ThuyVT
|  | Đăng xuất |  | ThuyVT
|  | Đăng ký |  | MaiNT
|  | Quên mật khẩu |  | MaiNT
Kết quả tuần 1
|  | Một phần số TCs Đăng nhập |  | ThuyVT
|  | Một phần số TCs Đăng ký |  | MaiNT
|  | Đăng nhập | 1. Đăng nhập tài khoản email thành công | ThuyVT |  | Đã làm
|  |  | 2. Đăng nhập tài khoản sđt thành công |  |  | Đã làm
|  |  | 3. Đăng nhập tài khoản lỗi(21 case) |  |  | Đang làm
Get list danh sách nhà
Thêm nhà
Sửa nhà
Xóa nhà
|  | Đăng ký | 1. Đăng ký tài khoản email thành công | MaiNT
2. Đăng ký tài khoản SĐT thành công
|  |  | 3. Đăng ký Không thành công các case không liên quan đến OTP |  | 2023-04-01 | Đã làm
4. Đăng ký Không thành công các case liên quan đến OTP
Kết quả tuần 1
|  | Một phần số TCs Đăng nhập |  | ThuyVT | 2023-04-01
|  | Một phần số TCs Đăng ký |  | MaiNT
|  | Demo với Team |  | ThuyVT, MaiNT | 2023-04-03
Kết quả tuần 2
|  | Hoàn thành script cho các TCs còn lại: Đăng ký |  | MaiNT | 2023-04-05
|  | Viết script cho các TCs của tính năng Quên mật khẩu |  | MaiNT | 2023-04-08
|  | Hoàn thành script cho các TCs còn lại: Đăng nhập |  | ThuyVT | 2023-04-05
|  | Viết script cho các TCs của tính năng Đăng xuất |  | ThuyVT | 2023-04-08
|  | Demo |  | ThuyVT, MaiNT | 2023-04-10

## Plan Q22023
Bảng tổng hợp API
STT | Bộ | API | Method | Người phụ trách | Ngày dự kiến | Trạng thái thực hiện | Mô tả | không kèm key / kèm key sai | kèm key đúng, nhưng k kèm token | sau khi login, kèm token Bỏ trống các trường bắt buộc | Nhập sai các trường bắt buộc (Trường hợp này có rất nhiều testcase để check các params của API) | Nhập đúng | Scenario case
1 | Active Hc | Add | POST | MaiNT | 10/04 - 15/04/2023 | Đã xong
2 |  | Confirm | POST | MaiNT |  | Đã xong
3 |  | Search | POST | MaiNT |  | Đã xong
5 | Camera | Add | POST | MaiNT | 22/05 - 29/05/2023 | Đã xong
6 |  | Check Status Serial Number | GET | MaiNT |  | Đã xong
7 |  | Check Valid Mode | GET | MaiNT |  | Đã xong
8 | Customer | Info | GET | MaiNT | 15/05 - 03/06/2023 | Đã xong
9 |  | Check Info | GET | MaiNT |  | Đã xong
10 |  | Change Pass | POST | MaiNT |  | Đã xong
11 |  | Update Profile | POST | MaiNT |  | Đã xong
12 |  | Update Profile Confirm | POST | MaiNT |  | Đã xong
17 |  | Reset Pass | POST | MaiNT |  | Đã xong
19 |  | Update Pin Code | POST | MaiNT |  | Đã xong
20 |  | Forgot Pin Code | POST | MaiNT |  | Đã xong
21 |  | Verify Pin Code | POST | MaiNT |  | Đã xong
32 | HC Music | Get List Music Info | GET | MaiNT | 17/04 - 26/04/2023 | Đã xong
33 |  | Get Detail Music File | GET | MaiNT |  | Đã xong
34 | Home Config | Push Config to Thing | POST | MaiNT |  | Đã xong
35 |  | Get List Config by Home | POST | MaiNT |  | Chưa làm
38 |  | Backup |  | MaiNT |  | Đã xong
39 |  | List Backup |  | MaiNT |  | Đã xong
43 | Home Control | Push Control to Thing |  | MaiNT | 27/04 - 13/05/2023 | Đã xong
44 | Home | Add Home |  | MaiNT |  | Đã xong
45 |  | Config System HC |  | MaiNT |  | Đã xong
46 |  | Delete Home |  | MaiNT |  | Đã xong
47 |  | Delete Home Confirm |  | MaiNT |  | Đã xong
48 |  | Edit Home | POST | ThuyVT | 10/04 - 22/04/2023 | Đã xong
49 |  | List By User | GET | ThuyVT |  | Đã xong
50 |  | Reset Factory | POST | ThuyVT |  | Đã xong
51 |  | Reset Factory Confirm | POST | ThuyVT |  | Đã xong
52 |  | Set HC Auto OTA | POST | ThuyVT |  | Đã xong
53 |  | get current epoch time | GET | ThuyVT |  | Đã xong
54 |  | Thing control | POST | ThuyVT |  | Đã xong
55 | Log | Log device | POST | ThuyVT | 24/04 -29/04/2023 | Đã xong
57 | Home Status | Get Status HC | GET | ThuyVT |  | Đã xong
58 | Ir Template | List Device Type | GET | ThuyVT | 05/05- 13/05/2023 | Đã xong
59 |  | List Manufacture | GET | ThuyVT |  | Đã xong
60 |  | Get Ir Data by Keys | GET | ThuyVT |  | Đã xong
62 | Log | Log Rule | POST | ThuyVT | 15/05 - 20/05/2023 | Đã xong
63 |  | Log HC | POST | ThuyVT |  | Đã xong
64 |  | Log Account | POST | ThuyVT |  | Đã xong
65 | Mac | Get Lrn | POST | ThuyVT | 22/05 - 10/06/2023 | Đã xong
|  | Get Connection Status | POST | ThuyVT |  | Đã xong
66 |  | Add HC to Home | POST | ThuyVT |  | Đã xong
67 |  | Update Network Config | POST | ThuyVT |  | Chưa làm
68 |  | Check HC Network | POST | ThuyVT |  | Đã xong
69 |  | Check Config Init HC Success | POST | ThuyVT |  | Đã xong
70 |  | Reset Factory Status | POST | ThuyVT |  | Đã xong
71 |  | Get Latest Firmware Version | GET | ThuyVT |  | Đã xong
72 |  | Force Update OTA | POST | ThuyVT |  | Đã xong
73 |  | get connection status | GET | ThuyVT |  | Đã xong
89 | Notify | Detail | GET | ThuyVT | 12/06 - 17/06/2023 | Đã xong
90 |  | List | GET | ThuyVT |  | Đã xong
91 |  | Is Read | POST | ThuyVT |  | Đã xong
92 |  | Is Hidden | POST | ThuyVT |  | Đã xong
93 |  | number is not read | GET | ThuyVT |  | Đã xong
94 | OTA | Check Update OTA | POST | ThuyVT | 19/06 - 24/06/2023 | Đã xong
95 |  | Update OTA Status | POST | ThuyVT |  | Đã xong
96 | Index | Login | POST | ThuyVT | 28/03-10/04/2023 | Đã xong
|  | Logout | GET | ThuyVT |  | Đã xong
97 |  | Refresh Token | POST | ThuyVT |  | Đã xong
99 |  | Register |  | MaiNT |  | Đã xong
100 |  | Register Get Verify Code |  | MaiNT |  | Đã xong
101 |  | Register Confirm |  | MaiNT |  | Đã xong
108 | Yale | Verify Serial Number |  | MaiNT | 30/05 - 3/06/2023 | Đã xong
109 |  | Get Log |  | MaiNT |  | Đã xong

## Testcase MaiNT
TEST API
Ngày test
|  |  |  | Người tạo | MaiNT | Tổng số testcase | 82 | 82
|  |  |  | Người test | MaiNT | Số lượng testcase Pass | #REF! | 0
|  |  |  | Người phát triển |  | Số lượng testcase Fail | #REF! | 0
|  |  |  | Mã testcase |  | Số lượng testcase chưa test | #REF! | 82
STT | Mã testcase | Tính năng | Tên testcase | Điều kiện đầu vào | Các bước thực hiện | Kết quả mong muốn |  |  |  |  | Phản hồi
[6 empty] | Kết quả | Trạng thái | Kết quả
[8 empty] | % đạt được | Kết quả | Ghi chú
HC Music
1 | HCM001 | HCMusic | Kiểm tra API HCMusic.getListMusicInfo() với thông tin mac sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin mac sai | Respone trả về có status code = 404 | Đã xong
2 | HCM002 | HCMusic | Kiểm tra API HCMusic.getListMusicInfo() với thông tin mac đúng | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin mac đúng | Respone trả về có status code = 200 | Đã xong
3 | HCM003 | HCMusic | Kiểm tra API HCMusic.getDetailMusicFile() với thông tin trống | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homeId và url = null | Respone trả về có status code = 401 | Đã xong
4 | HCM004 | HCMusic | Kiểm tra API HCMusic.getDetailMusicFile() với thông tin sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homeId và url sai | Respone trả về có status code = 401 | Đã xong
5 | HCM005 | HCMusic | Kiểm tra API HCMusic.getDetailMusicFile() với thông tin đúng | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homeId và url đúng | Respone trả về có status code = 200 | Đã xong
Home Config
6 | HCF001 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.pushConfigToThing() không có thông tin homeid | API key và token đúng | Gửi API request không có thông tin homeId | Respone trả về có status code = 501 Message "Tham số không hợp lệ" | Đã xong
7 | HCF002 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.pushConfigToThing() không có thông tin payload | API key và token đúng | Gửi API request không có thông tin payload | Respone trả về có status code = 501 Message "Tham số không hợp lệ" | Đã xong
8 | HCF003 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.pushConfigToThing() với thông tin homeId sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homeid sai | Respone trả về có status code = 501 Message "Nhà chưa được cấu hình" | Đã xong
9 | HCF004 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.pushConfigToThing() với thông tin cmd sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin cmd sai | Respone trả về có status code = 422 Message "cmd không hợp lệ" | Đã xong
10 | HCF005 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.pushConfigToThing() với thông tin type sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin type sai | Respone trả về có status code = 422 Message "Không tìm thấy action trong config" | Đã xong
11 | HCF006 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.pushConfigToThing() với homeid user không có quyền | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homeid user không có quyền | Respone trả về có status code = 403 Message "Sự cho phép từ chối" | Đã xong
12 | HCF007 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.pushConfigToThing() với thông tin đúng | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin đúng | Respone trả về có status code = 200 | Đã xong
13 | HCF008 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.getListConfigByHome() với thông tin homid user không có quyền, type = version | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homid user không có quyền, type = version | Respone trả về có status code = 403 Message "Sự cho phép từ chối" | Đã xong
14 | HCF009 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.getListConfigByHome() với thông tin homid user không có quyền, type = camera | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homid user không có quyền, type = cameras | Respone trả về có status code = 403 Message "Sự cho phép từ chối" | Đã xong
15 | HCF010 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.getListConfigByHome() với thông tin homid user không có quyền, type = devices | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homid user không có quyền, type = devices | Respone trả về có status code = 403 Message "Sự cho phép từ chối" | Đã xong
16 | HCF011 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.getListConfigByHome() với thông tin homid user không có quyền, type = groups | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homid user không có quyền, type = groups | Respone trả về có status code = 403 Message "Sự cho phép từ chối" | Đã xong
17 | HCF012 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.getListConfigByHome() với thông tin homid user không có quyền, type = remotes | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homid user không có quyền, type = remotes | Respone trả về có status code = 403 Message "Sự cho phép từ chối" | Đã xong
18 | HCF013 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.getListConfigByHome() với thông tin homid user không có quyền, type = rules | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homid user không có quyền, type = rules | Respone trả về có status code = 403 Message "Sự cho phép từ chối" | Đã xong
19 | HCF014 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.getListConfigByHome() với thông tin homid user không có quyền, type = users | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homid user không có quyền, type = users | Respone trả về có status code = 403 Message "Sự cho phép từ chối" | Đã xong
20 | HCF015 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.getListConfigByHome() với thông tin homid user không có quyền, type = floors | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homid user không có quyền, type = floors | Respone trả về có status code = 403 Message "Sự cho phép từ chối" | Đã xong
21 | HCF016 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.getListConfigByHome() với thông tin homid đúng type = version | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homid đúng, type = version | Respone trả về có status code = 422 Message "Không tìm thấy action trong config" | Đã xong
22 | HCF017 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.getListConfigByHome() với thông tin homid đúng, type = camera | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homid đúng, type = cameras | Respone trả về có status code = 422 Message "Không tìm thấy action trong config" | Đã xong
23 | HCF018 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.getListConfigByHome() với thông tin homid đúng, type = devices | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homid đúng, type = devices | Respone trả về có status code = 422 Message "Không tìm thấy action trong config" | Đã xong
24 | HCF019 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.getListConfigByHome() với thông tin homid đúng, type = groups | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homid user đúng, type = groups | Respone trả về có status code = 422 Message "Không tìm thấy action trong config" | Đã xong
25 | HCF020 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.getListConfigByHome() với thông tin homid đúng, type = remotes | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homid đúng, type = remotes | Respone trả về có status code = 422 Message "Không tìm thấy action trong config" | Đã xong
26 | HCF021 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.getListConfigByHome() với thông tin homid đúng, type = rules | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homid đúng, type = rules | Respone trả về có status code = 422 Message "Không tìm thấy action trong config" | Đã xong
27 | HCF022 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.getListConfigByHome() với thông tin homid đúng, type = users | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homid đúng, type = users | Respone trả về có status code = 422 Message "Không tìm thấy action trong config" | Đã xong
29 | HCF024 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.getListConfigByHome() với thông tin homid sai type = version | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homid sai, type = version | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
30 | HCF025 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.getListConfigByHome() với thông tin homid sai, type = camera | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homid sai, type = cameras | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
31 | HCF026 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.getListConfigByHome() với thông tin homid sai, type = devices | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homid sai, type = devices | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
32 | HCF027 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.getListConfigByHome() với thông tin homid sai, type = groups | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homid user sai, type = groups | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
33 | HCF028 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.getListConfigByHome() với thông tin homid sai, type = remotes | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homid sai, type = remotes | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
34 | HCF029 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.getListConfigByHome() với thông tin homid sai, type = rules | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homid sai, type = rules | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
35 | HCF030 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.getListConfigByHome() với thông tin homid sai, type = users | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homid sai, type = users | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
36 | HCF031 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.getListConfigByHome() với thông tin homid sai, type = floors | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homid sai, type = floors | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
37 | HCF032 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.getListHomeByUserId() | API key và token đúng | Gửi API request | Respone trả về có status code = 200. Thông tin nhận được là thông tin đúng | Đã xong
38 | HCF033 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.homeConfigInfo() với thông tin homid trống | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homid trống | Respone trả về có status code = 501 |  | Không thấy API
39 | HCF034 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.homeConfigInfo() với thông tin homid không có quyền | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homid trống | Respone trả về có status code = 200
40 | HCF035 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.homeConfigInfo() với thông tin homid sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homid sai | Respone trả về có status code = 501
41 | HCF036 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.homeConfigInfo() với thông tin homid đúng | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homid đúng | Respone trả về có status code = 200
42 | HCF037 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.backup() với thông tin homid sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homid sai | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
43 | HCF038 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.backup() với thông tin homid sai và tên trống | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homid sai và tên trống | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
44 | HCF039 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.backup() với thông tin homid user không có quyền | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homid user không có quyền | Respone trả về có status code = 403 | Đã xong
45 | HCF040 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.backup() với thông tin homid user không có quyền và tên trống | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homid user không có quyền và tên trống | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
46 | HCF041 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.backup() với thông tin homid đúng | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homid đúng | Respone trả về có status code = 200 | Đã xong
47 | HCF042 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.backup() với thông tin homid đúng và tên trống | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homid đúng và tên trống | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
48 | HCF043 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.restore() với thông tin homid sai và backupId sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homid sai và backupId sai | Respone trả về có status code = 200 |  | Không thấy API
49 | HCF044 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.restore() với thông tin homid sai và backupId sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homid sai và backupId sai | Respone trả về có status code = 200
50 | HCF045 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.restore() với thông tin homid sai và backupId sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homid sai và backupId sai | Respone trả về có status code = 200
51 | HCF046 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.restore() với thông tin homid sai và backupId sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homid sai và backupId sai | Respone trả về có status code = 200
52 | HCF047 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.listBackups() với thông tin homid đúng | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homid đúng | Respone trả về có status code = 200 | Đã xong
53 | HCF048 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.deleteBackup() với thông tin backupid sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin backupid sai | Respone trả về có status code = 501 |  | Không thấy API
54 | HCF049 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.deleteBackup() với thông tin backupid đúng | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin backupid đúng | Respone trả về có status code = 200
55 | HCF050 | HomeConfig | Kiểm tra API HomeConfig.saveHCBackupInfoFile() với thông tin backupid đúng, mac đúng | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin backupid đúng, mac đúng | Respone trả về có status code = 501
Home Control
56 | HCT001 | Home Control | Kiểm tra API HomeControl.pushControlToThing với thông tin homeId sai, type devices | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homeId sai, type devices | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
57 | HCT002 | Home Control | Kiểm tra API HomeControl.pushControlToThing với thông tin homeId user không có quyền, type devices | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homeId user không có quyền, type devices | Respone trả về có status code = 403 | Đã xong
58 | HCT003 | Home Control | Kiểm tra API HomeControl.pushControlToThing với thông tin homeId đúng, type devices | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homeId đúng, type devices | Respone trả về có status code = 200 | Đã xong
59 | HCT004 | Home Control | Kiểm tra API HomeControl.pushControlToThing với thông tin homeId sai, type rules | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homeId sai, type rules | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
60 | HCT005 | Home Control | Kiểm tra API HomeControl.pushControlToThing với thông tin homeId user không có quyền, type rules | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homeId user không có quyền, type rules | Respone trả về có status code = 403 | Đã xong
61 | HCT006 | Home Control | Kiểm tra API HomeControl.pushControlToThing với thông tin homeId đúng, type rules | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homeId đúng, type rules | Respone trả về có status code = 200 | Đã xong
62 | HCT007 | Home Control | Kiểm tra API Home.addHome với thông tin homeId đúng, type khác | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homeId đúng, type khác | Respone trả về có status code = 599 | Đã xong
Home
63 | HM001 | Home | Kiểm tra API Home.addHome với thông tin null name, domain đúng | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin null name, domain đúng | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
64 | HM002 | Home | Kiểm tra API Home.addHome với thông tin name đúng, null domain | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin đúng name, null domain | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
65 | HM003 | Home | Kiểm tra API Home.configSystemHC với thông tin null homid | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin đúng name, null domain | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
66 | HM004 | Home | Kiểm tra API Home.configSystemHC với thông tin sai homid | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homeid sai | Respone trả về có status code = 501
67 | HM005 | Home | Kiểm tra API Home.configSystemHC với thông tin homid user không thuộc nhà | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homeid user không thuộc nhà | Respone trả về có status code = 403 | Đã xong
68 | HM006 | Home | Kiểm tra API Home.configSystemHC với thông tin homid đúng | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homid sai | Respone trả về có status code = 200 | Đã xong
69 | HM007 | Home | Kiểm tra API Home.deleteHome với thông tin homid sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homid sai | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
70 | HM008 | Home | Kiểm tra API Home.deleteHome với thông tin homid user không thuộc nhà. | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin user không thuộc nhà | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
71 | HM009 | Home | Kiểm tra API Home.deleteHome với thông tin homid đúng | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homid đúng | Respone trả về có status code = 501với nhà có HC, 200 với nhà trống | Đã xong
72 | HM010 | Home | Kiểm tra API Home.deleteHomeConfirm với thông tin homid sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homid sai | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
73 | HM011 | Home | Kiểm tra API Home.deleteHomeConfirm với thông tin homid user không thuộc nhà. | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin user không thuộc nhà | Respone trả về có status code = 500 | Đã xong
74 | HM012 | Home | Kiểm tra API Home.deleteHomeConfirm với thông tin homid đúng | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homid đúng | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
Wifi Info HC
77 | WIH001 | Wifi Info HC | Kiểm tra API WifiInfoHC.addWifiHc với thông tin mac sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin mac sai | Respone trả về có status code =401
78 | WIH002 | Wifi Info HC | Kiểm tra API WifiInfoHC.addWifiHc với thông tin wifiname sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin wifiname sai | Respone trả về có status code = 401
79 | WIH003 | Wifi Info HC | Kiểm tra API WifiInfoHC.addWifiHc với thông tin mac đúng, wifiname đúng | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin mac đúng, wifiname đúng | Respone trả về có status code = 200
80 | WIH004 | Wifi Info HC | Kiểm tra API WifiInfoHC.checkInternetAvailable với thông tin mac sai, wifi code đúng | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin mac sai, wifi code đúng | Respone trả về có status code = 599
81 | WIH005 | Wifi Info HC | Kiểm tra API WifiInfoHC.checkInternetAvailable với thông tin mac đúng, wifi code sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin mac đúng, wifi code sai | Respone trả về có status code = 599
Yale Look
82 | YL001 | Yale Lock | Kiểm tra API YaleLock.verifySerialNumber với thông tin homeid sai, serialnumber sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homeid sai, serialnumber sai | Respone trả về có status code = 400 | Đã xong
83 | YL002 | Yale Lock | Kiểm tra API YaleLock.verifySerialNumber với thông tin homeid đúng, serialnumber sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homeid đúng, serialnumber sai | Respone trả về có status code = 400 | Đã xong
84 | YL003 | Yale Lock | Kiểm tra API YaleLock.getLogvới thông tin homeid đúng, deviceId sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homeid đúng, deviceId sai | Respone trả về có status code = 200 | Đã xong
85 | YL004 | Yale Lock | Kiểm tra API YaleLock.getLog với thông tin homeid sai, deviceId đúng | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homeid sai, deviceId đúng | Respone trả về có status code = 200 | Đã xong
Camera
| CAM_001 | Camera | Kiểm tra API Camera.add() với các thông tin là null | API key và token đúng | Gửi API request với các thông tin trống | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
| CAM_002 | Camera | Kiểm tra API Camera.add() với thông tin serial_number là null | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin serial_number trống | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
| CAM_003 | Camera | Kiểm tra API Camera.add() với thông tin serial_number sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin serial_number sai | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
| CAM_004 | Camera | Kiểm tra API Camera.add() với thông tin serial_number đã tồn tại | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin serial_number đã tồn tại | Respone trả về có status code = 501 và message "Serial number đã tồn tại" | Đã xong
| CAM_005 | Camera | Kiểm tra API Camera.add() với thông tin cam_model trống | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin cam_model trống | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
| CAM_006 | Camera | Kiểm tra API Camera.add() với thông tin cam_model sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin cam_model sai | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
| CAM_007 | Camera | Kiểm tra API Camera.add() với thông tin home_id sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin home_id sai | Respone trả về có status code = 500 và message "Home ID không hợp lệ." | Đã xong
| CAM_008 | Camera | Kiểm tra API Camera.add() với thông tin cam_id sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin cam_id sai | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
| CAM_009 | Camera | Kiểm tra API Camera.add() với thông tin đúng | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin đúng | Respone trả về có status code = 200 | Đã xong
Notiffy
| NOTI_001 | Notify | Kiểm tra API notify/detail với id là null |  | Gửi API request với thông tin id null | Respone trả về có status code = 501
| NOTI_002 | Notify | Kiểm tra API notify/detail với id sai |  | Gửi API request với thông tin id sai
| NOTI_003 | Notify | Kiểm tra API notify/detail với id đúng |  | Gửi API request với thông tin id đúng | Respone trả về có status code = 200
| NOTI_004 | Notify | Kiểm tra API notify/list với các thông tin đúng |  | Gửi API request với thông tin đúng | Respone trả về có status code = 200
| NOTI_005 | Notify | Kiểm tra API notify/number-is-not-read với thông tin đúng |  | Gửi API request với thông tin đúng | Respone trả về có status code = 200
| NOTI_006 | Notify | Kiểm tra API notify/is-read với thông tin đúng |  | Gửi API request với thông tin đúng | Respone trả về có status code = 200
| NOTI_007 | Notify | Kiểm tra API notify/is-hidden với thông tin đúng |  | Gửi API request với thông tin đúng | Respone trả về có status code = 200
ActiveHC
| AHC_001 | ActiveHC | Kiểm tra API ActiveHC.add() với thông tin trống | API key và token đúng | Gửi API request với các thông tin = null | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
| AHC_002 | ActiveHC | Kiểm tra API ActiveHC.add() với thông tin mac sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin mac sai | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
| AHC_003 | ActiveHC | Kiểm tra API ActiveHC.add() với thông tin id_management_agent sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin id_management_agent sai | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
| AHC_004 | ActiveHC | Kiểm tra API ActiveHC.add() với thông tin management_agent_code sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin management_agent_code sai | Respone trả về có status code = 404 | Đã xong
| AHC_005 | ActiveHC | Kiểm tra API ActiveHC.add() với thông tin mac đã được mapping | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin mac đã được mapping | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
| AHC_006 | ActiveHC | Kiểm tra API ActiveHC.add() với thông tin đúng | API key và token đúng | Gửi API request với các thông tin = đúng | Respone trả về có status code = 200 | Không auto được
| AHC_010 | ActiveHC | Kiểm tra API ActiveHC.confirm() với thông tin trống | API key và token đúng | Gửi API request với các thông tin = null | Respone trả về có status code = 401
| AHC_011 | ActiveHC | Kiểm tra API ActiveHC.confirm() với thông tin mac sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin mac sai | Respone trả về có status code = 404
| AHC_012 | ActiveHC | Kiểm tra API ActiveHC.confirm() với thông tin id_management_agent sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin id_management_agent sai | Respone trả về có status code = 404
| AHC_013 | ActiveHC | Kiểm tra API ActiveHC.confirm() với thông tin phonenumber sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin phonenumber sai | Respone trả về có status code = 404
| AHC_014 | ActiveHC | Kiểm tra API ActiveHC.confirm() với thông tin verify_code sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin verify_code sai | Respone trả về có status code = 404
| AHC_015 | ActiveHC | Kiểm tra API ActiveHC.confirm() với thông tin đúng | API key và token đúng | Gửi API request với các thông tin = đúng | Respone trả về có status code = 200
| AHC_016 | ActiveHC | Kiểm tra API ActiveHC.search() với thông tin id_management_agent trống | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin id_management_agent = null | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
| AHC_017 | ActiveHC | Kiểm tra API ActiveHC.search() với thông tin id_management_agent sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin id_management_agent sai | Respone trả về có status code = 404 | Đã xong
| AHC_018 | ActiveHC | Kiểm tra API ActiveHC.search() với thông tin search_value sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin search_value sai | Respone trả về có status code = 404 | Đã xong
| AHC_019 | ActiveHC | Kiểm tra API ActiveHC.search() với thông tin search_value đúng | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin search_value đúng | Respone trả về có status code = 200 | Đang làm
| AHC_020 | ActiveHC | Kiểm tra API ActiveHC.search() với thông tin page_size trống | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin page_size trống | Respone trả về có status code = 200 | Đã xong
| AHC_021 | ActiveHC | Kiểm tra API ActiveHC.search() với thông tin page trống | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin page trống | Respone trả về có status code = 200 | Đã xong
| AHC_022 | ActiveHC | Kiểm tra API ActiveHC.getByPhone() với thông tin phonenumber trống | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin phonenumber trống | Respone trả về có status code = 401
| AHC_023 | ActiveHC | Kiểm tra API ActiveHC.getByPhone() với thông tin phonenumber sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin phonenumber sai | Respone trả về có status code = 404
| AHC_024 | ActiveHC | Kiểm tra API ActiveHC.getByPhone() với thông tin phonenumber đúng | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin phonenumber đúng | Respone trả về có status code = 200
Customer
| CUS_001 | Customer | Kiểm tra API Customer.info() | API key và token đúng | Gửi API request | Respone trả về có status code = 200 | Đã xong
| CUS_002 | Customer | Kiểm tra API Customer.checkInfo() với các thông tin trống | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin trống | Respone trả về có status code = 501 và message "Tài khoản chưa được kích hoạt, vui lòng kiểm tra lại" | Đã xong
| CUS_003 | Customer | Kiểm tra API Customer.checkInfo() với thông tin email sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin email sai | Respone trả về có status code = 501 và message "Tài khoản chưa được kích hoạt, vui lòng kiểm tra lại" | Đã xong
| CUS_004 | Customer | Kiểm tra API Customer.checkInfo() với thông tin email đúng | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin email đúng | Respone trả về có status code = 200 | Đã xong
| CUS_005 | Customer | Kiểm tra API Customer.checkInfo() với thông tin phone sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin phone sai | Respone trả về có status code = 501 và message "Tài khoản chưa được kích hoạt, vui lòng kiểm tra lại" | Đã xong
| CUS_006 | Customer | Kiểm tra API Customer.checkInfo() với các thông tin phone đúng | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin phone đúng | Respone trả về có status code = 200 | Đã xong
| CUS_007 | Customer | Kiểm tra API Customer.changePass() với các thông tin trống | API key và token đúng | Gửi API request với các thông tin trống | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
| CUS_008 | Customer | Kiểm tra API Customer.changePass() với thông tin password_old sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin password_old sai | Respone trả về có status code = 501 và message "Tham số không hợp lệ" | Đã xong
| CUS_009 | Customer | Kiểm tra API Customer.changePass() với thông tin password_new và password_retype không khớp | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin password_new và password_retype không khớp | Respone trả về có status code = 501 và message "Mật khẩu xác nhận không chính xác" | Đã xong
| CUS_010 | Customer | Kiểm tra API Customer.changePass() với các thông tin đúng | API key và token đúng | Gửi API request với các thông tin đúng | Respone trả về có status code = 200 | Đã xong
| CUS_011 | Customer | Kiểm tra API Customer.updateProfile() với các thông tin trống | API key và token đúng | Gửi API request với các thông tin trống | Respone trả về có status code = 599 và message "Name không được để trống." | Đã xong
| CUS_012 | Customer | Kiểm tra API Customer.updateProfile() với thông tin phone đúng | API key và token đúng | Gửi API request với các thông tin phone đúng | Respone trả về có status code = 200 | Đã xong
| CUS_013 | Customer | Kiểm trra API Customer.update-profile-confirm với thông tin verify_code sai | API key và token đúng | Gửi API request với các thông tin verify_code sai | Respone trả về có status code = 501 và message "Token không hợp lệ" | Đã xong
| CUS_014 | Customer | Kiểm trra API Customer.update-profile-confirm với thông tin verify_code đúng | API key và token đúng | Gửi API request với các thông tin verify_code đúng | Respone trả về có status code = 200 | Không auto được
| CUS_015 | Customer | Kiểm tra API Customer.updateProfile() với thông tin email đúng | API key và token đúng | Gửi API request với các thông tin email đúng | Respone trả về có status code = 200 | Đã xong
| CUS_016 | Customer | Kiểm trra API Customer.update-profile-confirm với thông tin verify_code sai | API key và token đúng | Gửi API request với các thông tin verify_code sai | Respone trả về có status code = 501 và message "Token không hợp lệ"
| CUS_017 | Customer | Kiểm trra API Customer.update-profile-confirm với thông tin verify_code đúng | API key và token đúng | Gửi API request với các thông tin verify_code đúng | Respone trả về có status code = 200 | Không auto được
| CUS_018 | Customer | Kiểm tra API Customer.forgotPassByEmail với thông tin email sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin email sai | Respone trả về có status code = 501 và message "Tài khoản chưa được kích hoạt, vui lòng kiểm tra lại" | Đã xong
| CUS_019 | Customer | Kiểm tra API Customer.forgotPassByEmail với thông tin email đúng | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin email đúng | Respone trả về có status code = 200 | Đã xong
| CUS_020 | Customer | Kiểm tra API Customer.forgotPassConfirmByEmail với thông tin verify_code trống | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin verify_code trống | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
| CUS_021 | Customer | Kiểm tra API Customer.forgotPassConfirmByEmail với thông tin verify_code sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin verify_code sai | Respone trả về có status code = 501 và message "Token không hợp lệ" | Đã xong
| CUS_022 | Customer | Kiểm tra API Customer.forgotPassConfirmByEmail với thông tin verify_code đúng | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin verify_code đúng | Respone trả về có status code = 200 | Không auto được
| CUS_023 | Customer | Kiểm tra API Customer.forgotPassByPhone với thông tin phone sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin phone sai | Respone trả về có status code = 501 và message "Tài khoản chưa được kích hoạt, vui lòng kiểm tra lại" | Đã xong
| CUS_024 | Customer | Kiểm tra API Customer.forgotPassByPhone với thông tin phone đúng | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin phone đúng | Respone trả về có status code = 200 | Đã xong
| CUS_025 | Customer | Kiểm tra API Customer.forgotPassConfirmByPhone với thông tin verify_code trống | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin verify_code trống | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
| CUS_026 | Customer | Kiểm tra API Customer.forgotPassConfirmByPhone với thông tin verify_code sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin verify_code sai | Respone trả về có status code = 501 và message "Token không hợp lệ" | Đã xong
| CUS_027 | Customer | Kiểm tra API Customer.forgotPassConfirmByPhone với thông tin verify_code đúng | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin verify_code đúng | Respone trả về có status code = 200 | Không auto được
| CUS_028 | Customer | Kiểm tra API Customer.resetPass với thông tin trống | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin trống | Respone trả về có status code = 501 & message "Customer Id không được để trống." | Đã xong
| CUS_029 | Customer | Kiểm tra API Customer.resetPass với thông tin customer_id sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin customer_id sai | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
| CUS_030 | Customer | Kiểm tra API Customer.resetPass với thông tin verify_code sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin verify_code sai | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
| CUS_031 | Customer | Kiểm tra API Customer.resetPass với thông tin password và password_confirm không khớp | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin password và password_confirm không khớp | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
| CUS_032 | Customer | Kiểm tra API Customer.resetPass với thông tin đúng | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin đúng | Respone trả về có status code = 200 | Không auto được
| CUS_033 | Customer | Kiểm tra API Customer.updatePinCode với thông tin trống | API key và token đúng | Gửi API request với các thông tin trống | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
| CUS_034 | Customer | Kiểm tra API Customer.updatePinCode với thông tin old_pin_code sai | API key và token đúng | Gửi API request với các thông tin old_pin_code sai | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
| CUS_035 | Customer | Kiểm tra API Customer.updatePinCode với thông tin đúng | API key và token đúng | Gửi API request với các thông tin đúng | Respone trả về có status code = 200 | Đã xong
| CUS_036 | Customer | Kiểm tra API Customer.forgotPinCode | API key và token đúng | Gửi API request | Respone trả về có status code = 200 | Đã xong
| CUS_037 | Customer | Kiểm tra API Customer.verifyPinCode với các thông tin trống | API key và token đúng | Gửi API request với các thông tin trống | Respone trả về có status code = 501 vaf message: "Pin Code không được để trống." | Đã xong
| CUS_038 | Customer | Kiểm tra API Customer.verifyPinCode với thông tin home_id sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin home_id sai | Respone trả về có status code = 501 và message: "Home Id không hợp lệ." | Đã xong
| CUS_039 | Customer | Kiểm tra API Customer.verifyPinCode với thông tin pin_code sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin pin_code sai | Respone trả về có status code = 501 và message: "Invalid pin" | Đã xong
| CUS_040 | Customer | Kiểm tra API Customer.verifyPinCode với các thông tin đúng | API key và token đúng | Gửi API request với các thông tin đúng | Respone trả về có status code = 200 | Không auto được

## Testcase ThuyVT
Ngày test
|  |  |  | Người tạo | ThuyVT | Tổng số testcase | 156 | 0
|  |  |  | Người test | ThuyVT | Số lượng testcase Pass | 0 | 0
|  |  |  | Người phát triển |  | Số lượng testcase Fail | 0 | 0
|  |  |  | Mã testcase |  | Số lượng testcase chưa test | 0 | 0
STT | Mã testcase | Tính năng | Tên testcase | Điều kiện đầu vào | Các bước thực hiện | Kết quả mong muốn |  |  |  |  | Phản hồi
[6 empty] | Kết quả | Trạng thái | Kết quả
[8 empty] | % đạt được | Kết quả | Ghi chú
TEST API
Login/logout
1 | ID001 | Index | Kiểm tra API Index.login với thông tin email sai, password đúng | API key đúng | Gửi API request với thông tin email sai, password đúng | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
2 | ID002 | Index | Kiểm tra API Index.login với thông tin email đúng, password sai | API key đúng | Gửi API request với thông tin email đúng, password sai | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
3 | ID003 | Index | Kiểm tra API Index.login với thông tin phonenumber sai, password đúng | API key đúng | Gửi API request với thông tin phonenumber sai, password đúng | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
4 | ID004 | Index | Kiểm tra API Index.login với thông tin phonenumber đúng, password sai | API key đúng | Gửi API request với thông tin phonenumber đúng, password sai | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
5 | ID005 | Index | Kiểm tra API Index.login với thông tin email đúng, password đúng | API key đúng | Gửi API request với thông tin email đúng, password đúng | Respone trả về có status code = 502 | Đã xong
6 | ID008 | Index | Kiểm tra API Index.logout với thông tin đúng | API key đúng | Gửi API request với thông tin đúng | Respone trả về có status code = 200 | Đã xong
Home
7 | EDH_1 | Edit Home | Kiểm tra API Edit Home() với thông tin đúng | API key và token đúng | Gửi API request thông tin đúng | Respone trả về có status code = 200 | Đã xong
8 | EDH_2 | Edit Home | Kiểm tra API Edit Home() không có thông tin homeID | API key và token đúng | Gửi API request không có thông tin homeId | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
9 | EDH_3 | Edit Home | Kiểm tra API Edit Home() với thông tin để trống | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin home_id, name = null | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
10 | EDH_4 | Edit Home | Kiểm tra API Edit Home() có thông tin homeID sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin home_id sai | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
11 | EDH_5 | Edit Home | Kiểm tra API Edit Home() với Name để trống | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin home_id đúng , name=null | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
12 | LBU_1 | List By User | Kiểm tra API List By User thành công | API key và token đúng | Gửi API request thông tin đúng | Respone trả về có status code = 200 | Đã xong
13 | RF_1 | Reset factory | Kiểm tra API Home_Reset Factory() với thông tin đúng có force | API key và token đúng | Gửi API request thông tin đúng | Respone trả về có status code = 200 | Đã xong
14 | RF_2 | Reset factory | Kiểm tra API Home_Reset Factory() với thông tin đúng không force | API key và token đúng | Gửi API request thông tin đúng | Respone trả về có status code = 201 | Đã xong
15 | RF_3 | Reset factory | Kiểm tra API Home_Reset Factory() với không có thông tin homeID các thông tin khác đúng | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homeid=null | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
16 | RF_4 | Reset factory | Kiểm tra API Home_Reset Factory() với không có thông tin homeID sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homeid sai | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
17 | RF_5 | Reset factory | Kiểm tra API Home_Reset Factory() với không có thông tin mac =null | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin mac=null | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
18 | RF_6 | Reset factory | Kiểm tra API Home_Reset Factory() với không có thông tin mac sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin mac sai | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
19 | RF_7 | Reset factory | Kiểm tra API Home_Reset Factory() với nhập verify code sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin verify code sai | Respone trả về có status code = 401 | Chưa làm
20 | RFC_1 | Reset factory confrim | Kiểm tra API Home_Reset Factory Confrim() với thông tin đúng có force | API key và token đúng | Gửi API request thông tin đúng | Respone trả về có status code = 200 |  | Không auto được
21 | RFC_2 | Reset factory confrim | Kiểm tra API Home_Reset Factory Confrim() với thông tin đúng không force | API key và token đúng | Gửi API request thông tin đúng | Respone trả về có status code = 200 |  | Không auto được
22 | RFC_3 | Reset factory confrim | Kiểm tra API Home_Reset Factory Confrim() với không có thông tin homeID các thông tin khác đúng | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homeid=null | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
23 | RFC_4 | Reset factory confrim | Kiểm tra API Home_Reset Factory Confrim() với không có thông tin homeID sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homeid sai | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
24 | RFC_5 | Reset factory confrim | Kiểm tra API Home_Reset Factory Confrim() với không có thông tin mac =null | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin mac=null | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
25 | RFC_6 | Reset factory confrim | Kiểm tra API Home_Reset Factory Confrim() với không có thông tin mac sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin mac sai | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
26 | RFC_7 | Reset factory confrim | Kiểm tra API Home_Reset Factory Confrim() với nhập verify code sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin verify code sai | Respone trả về có status code = 401 | Đã xong
27 | SOTA_1 | Set HC Auto OTA | Kiểm tra API Home_Set Hc Auto OTA () với thông tin đúng | API key và token đúng | Gửi API request thông tin đúng | Respone trả về có status code = 200 | Đã xong
28 | SOTA_2 | Set HC Auto OTA | Kiểm tra API Home_Set Hc Auto OTA () với thông tin homeid=null | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homeid=null | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
29 | SOTA_3 | Set HC Auto OTA | Kiểm tra API Home_Set Hc Auto OTA () với thông tin homeid sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homeid sai | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
30 | SOTA_4 | Set HC Auto OTA | Kiểm tra API Home_Set Hc Auto OTA () với thông tin mã auto =null | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin mã auto=null | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
31 | SOTA_5 | Set HC Auto OTA | Kiểm tra API Home_Set Hc Auto OTA () với thông tin mã auto sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin mã auto sai | Respone trả về có status code = 501
32 | GCET_1 | Get Current epoch time | Kiểm tra API Home.GetCurrentEpochTime thành công | API key và token đúng | Gửi API request thông tin đúng | Respone trả về có status code = 200 | Đã xong
33 | TC_1 | Thing control | Kiểm tra API Home.thing control() home id đúng | API key và token đúng | Gửi API request thông tin đúng | Respone trả về có status code = 201 |  | Không auto được
34 | TC_2 | Thing control | Kiểm tra API Home.thing control() home id null | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homeid=null | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
35 | TC_3 | Thing control | Kiểm tra API Home.thing control() home id sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homeid sai | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
Log
36 | LogDevice_1 | Log device | Kiểm tra API Log.logDevice() với thông tin Homeid đúng, device_id đúng | API key và token đúng | Gửi API request thông tin đúng | Respone trả về có status code = 200 | Đã xong
31 | LogDevice_2 | Log device | Kiểm tra API Log.logDevice() với thông tin homeid null | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homeid null | Respone trả về có status code = 200, data rỗng | Đã xong
32 | LogDevice_3 | Log device | Kiểm tra API Log.logDevice() với thông tin homeid sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homeid sai | Respone trả về có status code = 200, data rỗng | Đã xong
33 | LogDevice_5 | Log device | Kiểm tra API Log.logDevice() với thông tin deviceid rỗng | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin deviceid null | Respone trả về có status code = 200, data rỗng | Đã xong
34 | LogDevice_6 | Log device | Kiểm tra API Log.logDevice() với thông tin deviceid sai | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin deviceid sai | Respone trả về có status code = 200, data rỗng | Đã xong
35 | LogDevice_7 | Log device | Kiểm tra API Log.logDevice với thông tin date đúng | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin date đúng | Respone trả về có status code = 200 | Đã xong
36 | LogDevice_8 | Log device | Kiểm tra API Log.logDevice với thông tin date sai định dạng | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin date sai | Respone trả về có status code = 200, data rỗng | Đã xong
38 | LogRule_1 | Log rule | Kiểm tra API Log.logRule với thông tin homeid đúng, date đúng | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homeid đúng, date đúng | Respone trả về có status code = 200, | Đã xong
40 | LogRule_3 | Log rule | Kiểm tra API Log.logRule với thông tin homeid sai |  | Gửi API request với thông tin homeid sai | Respone trả về có status code = 200, data rỗng | Đã xong
41 | LogRule_4 | Log rule | Kiểm tra API Log.logRule với thông tin date sai định dạng | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin date sai | Respone trả về có status code = 200, data rỗng | Đã xong
43 | LogRule_6 | Log rule | Kiểm tra API Log.logRule với thông tin status 1 | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin status 1 (user đã login thành công ) | Respone trả về có status code = 200 | Đã xong
46 | LogHc_1 | Log Hc | Kiểm tra API Log.logHc với thông tin homeid đúng, date đúng | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homeid đúng, date đúng | Respone trả về có status code = 200, data chứa homeid đúng | Đã xong
47 | LogHc_2 | Log Hc | Kiểm tra API Log.logHc với thông tin homeid sai |  | Gửi API request với thông tin homeid sai | Respone trả về có status code = 200, data rỗng | Đã xong
49 | LogHc_4 | Log Hc | Kiểm tra API Log.logHc với thông tin date sai định dạng | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin date sai | Respone trả về có status code = 200, data rỗng | Đã xong
50 | LogHc_5 | Log Hc | Kiểm tra API Log.logHc với thông tin date null | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin date null | Respone trả về có status code = 200, data rỗng | Đã xong
51 | LogAcount_1 | Log account | Kiểm tra API Log.logAccount với thông tin customerid đúng | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin customerid đúng (là id user khi chạy API get user info ) | Respone trả về có status code = 200, data trả về có customerid cần tìm | Đã xong
54 | LogAcount_4 | Log account | Kiểm tra API Log.logAccount với thông tin status 1 | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin status 1 (user đã login thành công ) | Respone trả về có status code = 200 | Đã xong
57 | LogAcount_7 | Log account | Kiểm tra API Log.logAccount với thông tin date đúng | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin date đúng | Respone trả về có status code = 200 | Đã xong
58 | LogAcount_8 | Log account | Kiểm tra API Log.logAccount với thông tin date sai định dạng | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin date sai | Respone trả về có status code = 200, data rỗng | Đã xong
Home Status
60 | GetStatucHc_1 | Get Status Hc | Kiểm tra API HomeStatus.GetStatusHC() với thông tin homeid đúng, date đúng | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homeid đúng, date đúng | Respone trả về có status code = 200, data chứa homeid đúng | Đã xong
61 | GetStatucHc_2 | Get Status Hc | Kiểm tra API HomeStatus.GetStatusHC() với thông tin homeid sai |  | Gửi API request với thông tin homeid sai | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
62 | GetStatucHc_3 | Get Status Hc | Kiểm tra API HomeStatus.GetStatusHC() với thông tin homeid null | API key và token đúng | Gửi API request với thông tin homeid null | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
IR Template
63 | LDType_1 | List Device Type | Kiểm tra API Irtemplate.ListDeviceType() thành công | API key và token đúng | Gửi API request thông tin đúng | Respone trả về có status code = 200 | Đã xong
64 | LManufactue_1 | List Manufacture | Kiểm tra API Irtemplate.ListManufacture() Thành công | API key và token đúng | Gửi API request thông tin đúng | Respone trả về có status code = 200 | Đã xong
65 | GetIRDataByKey_1 | Get IR Data By Keys | Kiểm tra API Irtempate.GetIRDataByKeys() thành công | API key và token đúng | Gửi API request thông tin đúng | Respone trả về có status code = 200 | Đã xong
66 | GetIRDataByKey_2 | Get IR Data By Keys | Kiểm tra API Irtempate.GetIRDataByKeys() với thông tin null | API key và token đúng | Gửi API request thông tin null | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
67 | GetIRDataByKey_3 | Get IR Data By Keys | Kiểm tra API Irtempate.GetIRDataByKeys() với thông tin sai | API key và token đúng | Gửi API request thông tin sai | Respone trả về có status code = 501 | Đã xong
Home Status
68 | ReSFIOT_1 | Receive Status From IoT | Kiểm tra API key HomeIot.recevieStatusFromIot() với thông tin đúng | API key và token đúng | Gửi API request thông tin đúng | Respone trả về có status code = 200,
69 | ReSFIOT_2 | Receive Status From IoT | Kiểm tra API key HomeIot.recevieStatusFromIot() from Iot với lrn sai | API key và token đúng | Gửi API request thông tin sai lrn | Respone trả về có status code = 501
70 | ReSFIOT_3 | Receive Status From IoT | Kiểm tra API key HomeIot.recevieStatusFromIot() from Iot với lrn null | API key và token đúng | Gửi API request thông tin null lrn | Respone trả về có status code = 501
71 | ReSFIOT_4 | Receive Status From IoT | Kiểm tra API key HomeIot.recevieStatusFromIot() from Iot với devid sai | API key và token đúng | Gửi API request thông tin sai devid | Respone trả về có status code = 501
72 | ReSFIOT_5 | Receive Status From IoT | Kiểm tra API key HomeIot.recevieStatusFromIot() from Iot với devie null | API key và token đúng | Gửi API request thông tin null devid | Respone trả về có status code = 501
73 | ReCFIOT_1 | Receive Config From IOT | Kiểm tra API key HomeIot.ConfigStatusFromIot() với thông tin đúng | API key và token đúng | Gửi API request thông tin đúng | Respone trả về có status code = 200,
74 | ReCFIOT_2 | Receive Config From IOT | Kiểm tra API key HomeIot.ConfigStatusFromIot() với lrn sai | API key và token đúng | Gửi API request thông tin sai lrn | Respone trả về có status code = 501
75 | ReCFIOT_3 | Receive Config From IOT | Kiểm tra API key HomeIot.ConfigStatusFromIot() với lrn null | API key và token đúng | Gửi API request thông tin null lrn | Respone trả về có status code = 501
76 | ReCFIOT_4 | Receive Config From IOT | Kiểm tra API key HomeIot.ConfigStatusFromIot() với devid sai | API key và token đúng | Gửi API request thông tin sai devid | Respone trả về có status code = 501
77 | ReCFIOT_5 | Receive Config From IOT | Kiểm tra API key HomeIot.ConfigStatusFromIot() với devie null | API key và token đúng | Gửi API request thông tin null devid | Respone trả về có status code = 501
MAC
78 | MAC_001 | Get Lrn | Kiểm tra API MAC.getLrn() với thông tin Mac sai | API key và token đúng | Gửi API request với Mac sai | Response trả về: "success": false, "statusCode": 404, "message": "Địa chỉ MAC không hợp lệ", "errorCode": 0, "errorName": "Not Found" | Đã xong
79 | MAC_002 |  | Kiểm tra API MAC.getLrn() với thông tin Mac để trống | API key và token đúng | Gửi API request với Mac để trống | Response trả về: "success": false, "statusCode": 422, "message": "Tham số không hợp lệ", "errorCode": 0, "errorName": "Unprocessable entity" | Đã xong
80 | MAC_003 |  | Kiểm tra API MAC.getLrn() với thông tin Mac đúng | API key và token đúng | Gửi API request với Mac đúng | Response trả về: "success": true, "statusCode": 200, "data": { "lrn": "string", "control": "string", "config": "string", "error": "string", "system": "string", "event": "string", "status": "string" } | Đã xong
81 | MAC_004 | Get Connection Status | Kiểm tra API MAC.getConnectionStatus() với thông tin lrn sai | API key và token đúng | Gửi API request với lrn sai | Response trả về : "success": false, "statusCode": 400, "message": "hc not found", "errorCode": 0, "errorName": "Bad Request" | Đã xong
82 | MAC_005 |  | Kiểm tra API MAC.getConnectionStatus() với thông tin lrn để trống | API key và token đúng | Gửi API request với lrn để trống | Response trả về : "success": false, "statusCode": 400, "message": "Tham số không hợp lệ", "errorCode": 0, "errorName": "Bad Request" | Đã xong
83 | MAC_006 |  | Kiểm tra API MAC.getConnectionStatus() với thông tin consistence là false | API key và token đúng | Gửi API request với consistence false | Response trả về : "success": true, "statusCode": 200, "data": { "is_connect": true } | Đã xong
84 | MAC_007 |  | Kiểm tra API MAC.getConnectionStatus() với thông tin consistence là null | API key và token đúng | Gửi API request với consistence null | Response trả về : "success": false, "statusCode": 400, "message": "Tham số không hợp lệ", "errorCode": 0, "errorName": "Bad Request" | Đã xong
85 | MAC_008 |  | Kiểm tra API MAC.getConnectionStatus() với thông tin lrn đúng, consistence là true | API key và token đúng | Gửi API requeat với lrn và consistence là true | Response trả về : "success": true, "statusCode": 200, "data": { "is_connect": true } | Đã xong
86 | MAC_009 | Add HC To Home (trường hợp add HC đã có internet vào nhà) | Kiểm tra API MAC. addHCToHome() với thông tin Home Id sai |  | Gửi API request với Home id sai | Response trả về : { "success": false, "statusCode": 404, "message": "Nhà không tìm thấy", "errorCode": 0, "errorName": "Not Found" } | Đã xong
87 | MAC_010 |  | Kiểm tra API MAC. addHCToHome() với thông tin Home Id null |  | Gửi API request với Home id null | { "success": false, "statusCode": 501, "message": "Home Id không được để trống.", "data": { "errors": { "home_id": [ "Home Id không được để trống." ] } } } | Đã xong
88 | MAC_011 |  | Kiểm tra API MAC. addHCToHome() với thông tin Mac sai |  | Gửi API request với Mac sai | Response trả về: { "success": false, "statusCode": 404, "message": "HC chưa được kích hoạt! Vui lòng liên hệ đại lý cấp 1 gần nhất", "errorCode": 0, "errorName": "Not Found" } | Đã xong
89 | MAC_012 |  | Kiểm tra API MAC. addHCToHome() với thông tin Mac để trống |  | Gửi API request với Mac để trống | { "success": false, "statusCode": 501, "message": "Mac không được để trống.", "data": { "errors": { "mac": [ "Mac không được để trống." ] } } } | Đã xong
90 | MAC_013 |  | Kiểm tra API MAC. addHCToHome() với thông tin Mac đã được thêm vào nhà |  | Gửi API request với Mac đã được add vào nhà | Response trả về : "success": false, "statusCode": 501, "message": "HC đã được cấu hình", "data": [] | Đã xong
91 | MAC_014 |  | Kiểm tra API MAC.addHCToHome() với HC không có internet |  | Gửi API request với đầu đủ thông tin nhưng HC chưa có internet | Reponse trả về : { "success": false, "statusCode": 597, "message": "HC không kết nối mạng", "data": [] } | Đã xong
|  |  | Kiểm tra API MAC.addHCToHome() với HC đã được map vào nhà khác |  | Gửi API request với Mac đã được add vào nhà khác | Reponse trả về : { "success": false, "statusCode": 501, "message": "HC mapped to another home", "data": [] } | Đã xong
92 | MAC_015 |  | Kiểm tra API MAC. addHCToHome() với thông tin network_session_config sai |  | Gửi API requet với network session config sai | Trường không bắt buộc
93 | MAC_016 |  | Kiểm tra API MAC. addHCToHome() với thông tin network_session_config để trống |  | Gửi API requet với network session config để trống | Trường không bắt buộc
94 | MAC_017 |  | Kiểm tra API MAC. addHCToHome() với các thông tin đúng, và HC có internet |  | Gửi API request với các thông tin đúng với network_session_config là SmartHomeInit | Reponse trả về: { "success": true, "statusCode": 200, "data": "" } |  | Không auto được
95 | MAC_018 | Check config init hc success | Kiểm tra API MAC.checkConfigInitHCSuccess() với thông tin MAC để trống |  | Gửi API request với Mac để trống | Reponse trả về : { "success": false, "statusCode": 501, "message": "Tham số không hợp lệ", "data": [] } | Đã xong
96 | MAC_019 |  | Kiểm tra API MAC.checkConfigInitHCSuccess() với thông tin MAC không tồn tại |  | Gửi API request với Mac không tồn tại | Reponse trả về: { "success": false, "statusCode": 501, "message": "Tham số không hợp lệ", "data": [] } | Đã xong
97 | MAC_020 |  | Kiểm tra API MAC.checkConfigInitHCSuccess() với thông tin MAC đúng |  | Gửi API request với Mac đúng | Reponse trả về: { "success": true, "statusCode": 200, "data": [] } |  | Không auto được
98 | MAC_021 | Get latest firmware version | Kiểm tra API MAC.getLatestFirmwareVersion() với thông tin home id trống |  | Gửi API request với home_id trống | Reponse trả về: { "success": false, "statusCode": 501, "message": "Tham số không hợp lệ", "data": [] } | Đã xong
99 | MAC_022 |  | Kiểm tra API MAC.getLatestFirmwareVersion() với thông tin home id không tồn tại |  | Gửi API request với home_id không tồn tại | Reponse trả về : { "success": false, "statusCode": 501, "message": "Tham số không hợp lệ", "data": [] } | Đã xong
100 | MAC_023 |  | Kiểm tra API MAC.getLatestFirmwareVersion() với thông tin home id tồn tại |  | Gửi API request với home_id tồn tại | Reponse trả về : { "success": true, "statusCode": 200, "data": [] } | Đã xong
101 | MAC_024 | Force update ota | Kiểm tra API MAC.forceUpdateOta() với firmware_id khong hop le |  | Gửi API request với firmware_id khong hop le | Reponse tra ve: { "success": false, "statusCode": 501, "message": "Firmware Id không hợp lệ.", "data": { "errors": { "firmware_id": [ "Firmware Id không hợp lệ." ] } } } | Đã xong
102 | MAC_025 |  | Kiểm tra API MAC.forceUpdateOta() với firmware_id null |  | Gửi API request với firmware_id là null | Reponse tra ve: { "success": false, "statusCode": 501, "message": "Firmware Id không được để trống.", "data": { "errors": { "firmware_id": [ "Firmware Id không được để trống." ] } } } | Đã xong
103 | MAC_026 |  | Kiểm tra API MAC.forceUpdateOta() với home_id khong hop le |  | Gửi API request với home_id khong hop le | Reponse tra ve : { "success": false, "statusCode": 501, "message": "Home Id không hợp lệ.", "data": { "errors": { "home_id": [ "Home Id không hợp lệ." ] } } } | Đã xong
104 | MAC_027 |  | Kiểm tra API MAC.forceUpdateOta() với home_id null |  | Gửi API request với home_id là null | Reponse trả về : { "success": false, "statusCode": 501, "message": "Home Id không được để trống.", "data": { "errors": { "home_id": [ "Home Id không được để trống." ] } } } | Đã xong
105 | MAC_028 |  | Kiểm tra API MAC.forceUpdateOta() với các thông số đúng |  | Gửi API request với các thông số đúng | Reponse trả về : { "success": true, "statusCode": 200, "data": "" } |  | Không auto được
106 | MAC_029 | Reset factory status | Kiểm tra API MAC.resetFactoryStatus() với machc không hợp lệ và status là 0 |  | Gửi API request với machc không hợp lệ và status là 0 | Reponse trả về : { "success": true, "statusCode": 200, "message": "Start reset status 0 ", "data": [] } | Đã xong
107 | MAC_030 |  | Kiểm tra API MAC.resetFactoryStatus() với machc để trống và status là 0 |  | Gửi API request với machc để trống và status là 0 | Reponse trả về : { "success": false, "statusCode": 501, "message": "Machc không được để trống.", "data": { "errors": { "machc": [ "Machc không được để trống." ] } } } | Đã xong
108 | MAC_031 |  | Kiểm tra API MAC.resetFactoryStatus() với machc không hợp lệ và status là 1 |  | Gửi API request với machc không hợp lệ và status là 1 | Reponse trả về : { "success": false, "statusCode": 200, "message": "Dữ liệu không hợp lệ trong db", "data": [] } | Đã xong
109 | MAC_032 |  | Kiểm tra API MAC.resetFactoryStatus() với machc để trống và status là 1 |  | Gửi API request với machc để trống và status là 1 | Reponse trả về : { "success": false, "statusCode": 501, "message": "Machc không được để trống.", "data": { "errors": { "machc": [ "Machc không được để trống." ] } } } | Đã xong
110 | MAC_033 |  | Kiểm tra API MAC.resetFactoryStatus() với machc đúng và status là 0 |  | Gửi API request với machc đúng và status là 0 | Reponse trả về : { "success": true, "statusCode": 200, "message": "Start reset status 0 ", "data": [] } |  | Không auto được
111 | MAC_034 |  | Kiểm tra API MAC.resetFactoryStatus() với machc đúng và status là 1 |  | Gửi API request với machc đúng và status là 1 | Reponse trả về : { "success": false, "statusCode": 200, "message": "Reset factory không thành công", "data": [] }
112 | MAC_035 | Update network config | Kiểm tra API MAC.updateNetworkConfig() với Mac để trống |  | Gửi API request với thông số Mac để trống | Reponse trả về : { "success": false, "statusCode": 500, "message": "Internal Server Error", "data": [] }
113 | MAC_036 |  | Kiểm tra API MAC.updateNetworkConfig() với Mac không tồn tại |  | Gửi API request với thông số Mac không tồn tại | Reponse trả về : { "success": false, "statusCode": 500, "message": "Internal Server Error", "data": [] }
114 | MAC_037 |  | Kiểm tra API MAC.updateNetworkConfig() với HC với lan_interface hoặc wifi_interface để trống |  | Gửi API request với thông số lan_interface để trống | Reponse trả về : { "success": false, "statusCode": 500, "message": "Undefined index: ip", "errorCode": 8, "errorName": "PHP Notice" }
115 | MAC_038 |  | Kiểm tra API MAC.updateNetworkConfig() với HC cấu hình LAN và các thông tin đúng |  | Gửi API request với các thông số đúng với network_interface là LAN | Reponse trả về : { "success": true, "statusCode": 200, "data": "Success" }
116 | MAC_039 |  | Kiểm tra API MAC.updateNetworkConfig() với HC cấu hình wifi và các thông tin đúng |  | Gửi API request với các thông số đúng với network_interface là wifi | Reponse trả về : { "success": true, "statusCode": 200, "data": "Success" }
117 | MAC_040 | Check hc network | Kiểm tra API MAC.checkHCNetwork() với authorized_code để trống | authorized_code=Mac HC | Gửi API request với authorized_code để trống | Reponse trả về : { "success": false, "statusCode": 404, "message": "HC not found", "errorCode": 0, "errorName": "Not Found" } | Đã xong
118 | MAC_041 |  | Kiểm tra API MAC.checkHCNetwork() với authorized_code không tồn tại |  | Gửi API request với authorized_code không tồn tại | Reponse trả về : { "success": false, "statusCode": 404, "message": "HC not found", "errorCode": 0, "errorName": "Not Found" } | Đã xong
119 | MAC_042 |  | Kiểm tra API MAC.checkHCNetwork() với network_session_config để trống |  | Gửi API request với network_session_config để trống | Reponse trả về : { "success": true, "statusCode": 200, "data": { "connected_internet": false } } | Đã xong
120 | MAC_043 |  | Kiểm tra API MAC.checkHCNetwork() với network_session_config không trùng với App |  | Gửi API request với network_session_config không trùng với App | Reponse trả về : { "success": true, "statusCode": 200, "data": { "connected_internet": false } } | Đã xong
121 | MAC_044 |  | Kiểm tra API MAC.checkHCNetwork() với các thông tin là đúng |  | Gửi API request với network_session_config với các thông tin đúng | Reponse trả về : { "success": true, "statusCode": 200, "data": { "connected_internet": true } } | Chưa làm
Notify
122 | Notify_001 | Get Notify list | Kiểm tra API Notify.getNotifyList() với type 1-thông báo từ home và isRead 1 đã đọc |  | Gửi API request với type 1 và isRead 1 đã đọc | Reponse trả về : { "success": true, "statusCode": 200, "data": { "totalElements": 50, "totalPages": 5, "page": 1, "size": 10, "numberOfElements": 10, "content": [ { "id": 8885251, "campaingn_push_id": 8900853, "status": 1, "type": 1, "created_at": 1616140741, "updated_at": null, "campaingn_id": 458015, "customer_id": 65, "is_read": 0, "channel_service": "notify", "is_hidden": 0, "name": "Rule Action", "subject": "Rule Action", "body": "Lighting" }, | Đã xong
123 | Notify_002 |  | Kiểm tra API Notify.getNotifyList() với type 2-thông báo từ lumi và isRead 1 đã đọc |  | Gửi API request với type 2 và isRead 1 đã đọc | Reponse trả về : { "success": true, "statusCode": 200, "data": { "totalElements": 0, "totalPages": 0, "page": 1, "size": 10, "numberOfElements": 0, "content": [] } } | Đã xong
124 | Notify_003 |  | Kiểm tra API Notify.getNotifyList() với type 3-tin tức và isRead 1 đã đọc |  | Gửi API request với type 3 và isRead 1 đã đọc | Reponse trả về : { "success": true, "statusCode": 200, "data": { "totalElements": 0, "totalPages": 0, "page": 1, "size": 10, "numberOfElements": 0, "content": [] } } | Đã xong
125 | Notify_004 |  | Kiểm tra API Notify.getNotifyList() với type 1-thông báo từ home và is_read là 0-chưa đọc |  | Gửi request type 1-thông báo từ home và is_read là 0 | Reponse trả về : { "success": true, "statusCode": 200, "data": { "totalElements": 0, "totalPages": 0, "page": 1, "size": 10, "numberOfElements": 0, "content": [] } }
126 | Notify_005 |  | Kiểm tra API Notify.getNotifyList() với type 2-thông báo từ lumi và isRead 0 chưa đọc |  | Gửi API request với type 2 và isRead 0 chưa đọc | { "success": true, "statusCode": 200, "data": { "totalElements": 0, "totalPages": 0, "page": 1, "size": 10, "numberOfElements": 0, "content": [] } } | Đã xong
127 | Notify_006 |  | Kiểm tra API Notify.getNotifyList() với type 3-tin tức và isRead 0 chưa đọc |  | Gửi API request với type 3 và isRead 0 chưa đọc | { "success": true, "statusCode": 200, "data": { "totalElements": 0, "totalPages": 0, "page": 1, "size": 10, "numberOfElements": 0, "content": [] } } | Đã xong
128 | Notify_007 |  | Kiểm tra API Notify.getNotifyList() với các thông tin để trống |  | Gửi API request với thông tin để trống | { "success": false, "statusCode": 501, "message": "Tham số không hợp lệ", "data": [] } | Đã xong
129 | Notify_008 | Get Notity detail | Kiểm tra API Notify.getNotifyDetail() với id để trống |  | Gửi request id để trống | Reponse trả về là : { "success": false, "statusCode": 501, "message": "Tham số không hợp lệ", "data": [] }
130 | Notify_009 |  | Kiểm tra API Notify.getNotifyDetail() với id không tồn tại trong danh sách |  | Gửi request id không tồn tại trọng danh sách | Reponse trả về là : { "success": false, "statusCode": 501, "message": "Tham số không hợp lệ", "data": [] } | Đã xong
131 | Notify_010 |  | Kiểm tra API Notify.getNotifyDetail() với id hợp lệ |  | Gửi request id hợp lệ | Reponse trả về là : { "success": true, "statusCode": 200, "data": { "id": 8885251, "campaingn_push_id": 8900853, "status": 1, "type": 1, "created_at": 1616140741, "updated_at": null, "campaingn_id": 458015, "customer_id": 65, "is_read": 0, "channel_service": "notify", "is_hidden": 0, "name": "Rule Action", "subject": "Rule Action", "body": "Lighting" } } | Đã xong
132 | Notify_011 | Get notify number is not read | Kiểm tra API Notify.getNotifyNumberIsNotRead |  | Gửi request | Reponse trả về là : { "success": true, "statusCode": 200, "data": 0 } | Đã xong
133 | Notify_012 | Notify is read | Kiểm tra API Notify.NotifyIsRead với is_read null |  | Gửi request với is_read null | Reponse trả về là : { "success": false, "statusCode": 501, "message": "Tham số không hợp lệ", "data": [] } | Đã xong
134 | Notify_013 |  | Kiểm tra API Notify.NotifyIsRead với is_read giá trị không hợp lệ |  | Gửi request với is_read không hợp lệ | Reponse trả về là : { "success": true, "statusCode": 200, "data": true } | Đã xong
135 | Notify_014 |  | Kiểm tra API Notify.NotifyIsRead với ids là null |  | Gửi request với ids để trống | Reponse trả về là : { "success": false, "statusCode": 501, "message": "Tham số không hợp lệ", "data": [ ] } | Đã xong
136 | Notify_015 |  | Kiểm tra API Notify.NotifyIsRead với ids giá trị không hợp lệ |  | Gửi request với ids không hợp lệ | Reponse trả về là : { "success": true, "statusCode": 200, "data": true } | Đã xong
137 | Notify_016 |  | Kiểm tra API Notify.NotifyIsRead với giá trị hợp lệ |  | Gửi request với các giá trị hợp lệ | Reponse trả về là : { "success": true, "statusCode": 200, "data": true } | Đã xong
OTA
138 | OTA_001 | Check update OTA | Kiểm tra API OTA.checkUpdateOTA() với Mac để trống |  | Gửi request với Mac để trống | Reponse trả về là : { "success": true, "statusCode": 200, "data": "Invalid mac" } | Đã xong
138 | OTA_002 |  | Kiểm tra API OTA.checkUpdateOTA() với Mac không hợp lệ |  | Gửi request với Mac không hợp lệ | Reponse trả về là : { "success": false, "statusCode": 501, "message": "Mac không hợp lệ.", "data": { "errors": { "mac": [ "Mac không hợp lệ." ] } } } | Đã xong
138 | OTA_003 |  | Kiểm tra API OTA.checkUpdateOTA() với version_number là null |  | Gửi request với version_number là null | Reponse trả về là : { "success": false, "statusCode": 501, "message": "Version Number không được để trống.", "data": { "errors": { "version_number": [ "Version Number không được để trống." ] } } } | Đã xong
138 | OTA_004 |  | Kiểm tra API OTA.checkUpdateOTA() với version_number là không hợp lệ |  | Gửi request với version_number là không hợp lệ | Reponse trả về là : { "success": false, "statusCode": 501, "message": "Version Number phải là số nguyên.", "data": { "errors": { "version_number": [ "Version Number phải là số nguyên." ] } } } | Đã xong
138 | OTA_005 |  | Kiểm tra API OTA.checkUpdateOTA() với version_min_id là null |  | Gửi request với version_min_id là null | Reponse trả về là : { "success": false, "statusCode": 501, "message": "Version Min Id không được để trống.", "data": { "errors": { "version_min_id": [ "Version Min Id không được để trống." ] } } } | Đã xong
138 | OTA_007 |  | Kiểm tra API OTA.checkUpdateOTA() với version_name là để trống |  | Gửi request với version_name để trống | Reponse trả về là : { "success": false, "statusCode": 501, "message": "Version Name không được để trống.", "data": { "errors": { "version_name": [ "Version Name không được để trống." ] } } } | Đã xong
138 | OTA_010 |  | Kiểm tra API OTA.checkUpdateOTA() với các giá trị là bản firmware lớn nhất, và ở mode auto |  | Gửi request với các giá trị là bản firmware lớn nhất, và ở mode auto | { "success": false, "statusCode": 200, "message": "Là phiên bản cuối cùng", "data": [] } | Đã xong
138 | OTA_011 |  | Kiểm tra API OTA.checkUpdateOTA() với các giá trị là bản firmware nhỏ nhất, và ở mode auto |  | Gửi request với các giá trị là bản firmware nhỏ nhất, và ở mode auto | { "success": true, "statusCode": 200, "data": { "version_number": 30, "version_name": "5.1.30", "version_min_id": 27, "download_id": 2544795, "link": "https://media.smarthome.lumi.com.vn/uploads/firmwares/1596528687_5.1.30.tar.gz", "checksum": "52f72b35786edcb5e8f0dc52913ec0ae" } } | Đã xong
138 | OTA_012 | Update OTA status | Kiểm tra API OTA.updateOtaStatus() với mac để trống |  | Gửi request với mac để trống | Reponse trả về là { "success": false, "statusCode": 501, "message": "Mac không được để trống.", "data": { "errors": { "mac": [ "Mac không được để trống." ], | Đã xong
138 | OTA_013 |  | Kiểm tra API OTA.updateOtaStatus() với mac không hợp lệ |  | Gửi request với mac không hợp lệ | Reponse trả về là { "success": false, "statusCode": 501, "message": "Mac không hợp lệ.", "data": { "errors": { "mac": [ "Mac không hợp lệ." ], | Đã xong
138 | OTA_014 |  | Kiểm tra API OTA.updateOtaStatus() với download_id để trống |  | Gửi request với download_id để trống | Reponse trả về là { "success": false, "statusCode": 501, "message": "Download Id không được để trống.", "data": { "errors": { "download_id": [ "Download Id không được để trống." ] | Đã xong
138 | OTA_015 |  | Kiểm tra API OTA.updateOtaStatus() với download_id không hợp lệ |  | Gửi request với download_id không hợp lệ | Reponse trả về là { "success": false, "statusCode": 501, "message": "Download Id không hợp lệ.", "data": { "errors": { "download_id": [ "Download Id không hợp lệ." ] | Đã xong
138 | OTA_016 |  | Kiểm tra API OTA.updateOtaStatus() với datetime để trống |  | Gửi request với datetime để trống | Reponse trả về là { "success": false, "statusCode": 501, "message": "Datetime không được để trống.", "data": { "errors": { "datetime": [ "Datetime không được để trống." | Đã xong
138 | OTA_017 |  | Kiểm tra API OTA.updateOtaStatus() với datetime sai định dạng |  | Gửi request với datetime sai định dạng | Reponse trả về là { "success": false, "statusCode": 501, "message": "Định dạng của Datetime không hợp lệ.", "data": { "errors": { "datetime": [ "Định dạng của Datetime khô | Đã xong
138 | OTA_018 |  | Kiểm tra API OTA.updateOtaStatus() với status để trống |  | Gửi request với status để trống | Reponse trả về là { "success": false, "statusCode": 501, "message": "Status không được để trống.", "data": { "errors": { "status": [ "Status không được để trống." ] | Đã xong
138 | OTA_019 |  | Kiểm tra API OTA.updateOtaStatus() với status không tồn tại |  | Gửi request với status không hợp lệ | Reponse trả về là { "success": false, "statusCode": 501, "message": "Status không hợp lệ.", "data": { "errors": { "status": [ "Status không hợp lệ." ] | Đã xong

## Roadmaps chung
Thứ tự | Kĩ năng/ Chuyên môn kiến thức | Mục lớn | Mục con | Mục chi tiết | Link mô tả chi tiết | Ưu tiên | Phân loại
1 | Learn the Fundamentals | What is Quality Assurance? |  |  |  | FALSE
|  | Tester Mindset |  |  |  | FALSE
|  | Testing Approaches | White Box Testing |  |  | FALSE
|  |  | Gray Box Testing |  | Tìm hiểu | FALSE
|  |  | Black Box Testing |  | Tìm hiểu | FALSE
|  | Test SQLite /Mongo |  |  | SQLite | FALSE
|  | Test Prioritization |  |  |  | FALSE
|  | Manage your Testing | squash |  |  | FALSE
|  | Project Management | Base |  |  | FALSE
|  | Testing Techniques | Functional Testing | UAT (Kiểm thử chấp nhận người dùng ) | UAT | FALSE
|  |  |  | Exploratory testing | EXP | FALSE
|  |  |  | Sanity Testing | Sanity | FALSE
|  |  |  | Regression Testing | Regerssion | FALSE
|  |  |  | Smoke Testing | Smoke | FALSE
|  |  |  | Unit Testing | Tìm hiểu | FALSE
|  |  |  | Integration Testing | Integration | FALSE
|  |  | Non Functional Testing | Load Testing | Jmeter | FALSE
|  |  |  | Performance Testing | Jmeter | FALSE
|  |  |  | Stress Testing | Jmeter | FALSE
|  |  |  | Security Testing | Web: OWASP Zap | FALSE
[5 empty] | App: portswigger (android), Owasp zap | FALSE
|  |  |  | Accessibility Testing | Accessibility | FALSE
|  | Programming language | Javascript |  | javascript | FALSE
|  |  | Java |  | JAVA | FALSE
|  | Tool | API testing | Postman / newman | GiangTester | FALSE
|  |  | MQTTfx |  |  | FALSE
2 | SDLC Delivery Model | Agile Model | Scrum |  | Scrum | FALSE
|  | V Model |  |  | Tìm hiểu | FALSE
|  | Waterfall Model |  |  | Tìm hiểu | FALSE
3 | Manual Testing | TDD |  |  | TDD | FALSE
|  | BDD |  |  | BDD | FALSE
|  | Test Planning |  |  |  | FALSE
|  | Test Cases and Scenarios |  |  |  | FALSE
|  | Reporting |  |  |  | FALSE
|  | Compatibility |  |  |  | FALSE
|  | Verification and Validation |  |  |  | FALSE
4 | Automation Testing | Backend Automation | REST Assured |  | REST Assured | FALSE
|  | App automation | Jenkins |  |  | FALSE
|  |  | Klov |  |  | FALSE
|  |  | Appium |  | Appium | FALSE
|  |  | TestNG, junit |  | TestNG | FALSE
|  |  | ExtentReport |  |  | FALSE
|  |  | Log4j |  |  | FALSE
|  |  | Jsch, Sqlite |  |  | FALSE
|  | Web Automation | Selenium |  | Selenium | FALSE
|  |  | Robot |  |  | FALSE